Проєкт

КОСІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме демократичне скликання

Шістдесята  сесія
___________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

Від  19  грудня  2024 року                                                                   №  3128-60\2025

Про затвердження Програми забезпечення

розроблення містобудівної документації

Косівської міської ради Косівського району

Івано-Франківської області на 2025 - 2027 роки

в новій редакції

Розглянувши проект Програми забезпечення розроблення містобудівної документації Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області на 2025 -2027 роки, розроблений на виконання законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», керуючись пунктами 22, 42 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення постійної депутатської  комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування    соціально-економічного розвитку та інвестицій         № 130-59\2025  від  08 грудня 2025 року,    Косівська міська рада вирішила:

- Затвердити Програму забезпечення розроблення містобудівної документації для територій Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області на 2025 -2027 роки в новій редакції (далі –  Програма, що додається).

- Встановити, що бюджетні призначення для реалізації Заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні міського бюджету, виходячи із можливостей його дохідної частини,  і затверджуються рішеннями міської  ради про бюджет чи змінами до нього на відповідний бюджетний період.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансовий відділ Косівської міської ради (В.В.Довбенчук) та на заступника міського голови Святослава Костинюка.

Міський голова                                                                  Юрій ПЛОСКОНОС

Секретар ради                                                                 Світлана МЕДВЕДЧУК

Затверджено

рішенням Косівської міської ради

від __________  2025 року № ________

Програма

забезпечення розроблення містобудівної документації Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області

на 2025 -2027 роки

| Замовник програми Косівська міська рада | _____________ Юрій Плосконос |
| --- | --- |
| Керівник програми Перший заступник міського голови | _____________ Святослав Костинюк |

Погоджено

Перший заступник міського голови            _____________      Святослав Костинюк

Начальник фінансового

відділу Косівської міської ради                         _____________       Віта Довбенчук

Начальник відділу промоції, зв’язків

і економічного розвитку

Косівської міської ради                                   ____________   Роксолана Мартинюк

Додаток №1

до рішення 60  сесії VІІІ демократичного

скликання Косівської міської ради Косівського району

Івано-Франківської області

від __________  2025 року № _________

ПАСПОРТ

| Програми забезпечення розроблення містобудівної документації Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області на 2025 -2027 роки |  |
| --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Косівська міська рада |
| 2. | Дата, номер і назва нормативних документів | Земельний кодекс України Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності». Закон України від 17.06.2020 № 711-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель». Закон України від 26.02.2021 № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр». Закон України від 28.04.2021 № 1423-Х «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин». Постанова КМУ від 01.09.2021 № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації». Постанова КМУ від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні». Постанова КМУ від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру». Постанова КМУ від 09.06.2021 № 632«Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території». Постанова КМУ від 02.06.2021 № 654 «Про затвердження Класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території». Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 22.02.2022 №56 «Про затвердження структури Бази геоданих містобудівної документації на місцевому рівні» |
| 3. | Розробник програми | Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури Косівської міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури Косівської міської ради |
| 6. | Учасники програми | Косівська міська рада |
| 7. | Термін реалізації програми | 2025-2027 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | - |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Державний бюджет, міський бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 61 609,0тис.грн |
| 9.1. | коштів міського бюджету; | 3 000,0 тис.грн |
|  | коштів інших джерел. | 58 609,0тис. грн |

Програма забезпечення розроблення містобудівної документації Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області

на 2025 -2027 роки

1.Загальні положення

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про архітектурну діяльність», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», Закону України «Про основи містобудування»  та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них.

Містобудівна документація – затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій.

Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади - одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Генеральний план населеного пункту - одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та землевпорядна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

План зонування території (зонінг) - документація, що є складовою комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади або генерального плану населеного пункту і визначає умови та обмеження використання території у межах визначених функціональних зон

Детальний план території - одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та землевпорядна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Програма спрямована на вирішення питання організації на правовій основі містобудівної діяльності на території Косівської міської ради, розроблена для забезпечення сталого розвитку її територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це процедура визначення, опису та аналізу наслідків для довкілля та здоров’я населення від реалізації державних програм планування та розвитку.

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Сьогодні в Україні сфера містобудування перебуває на стадії активного реформування. Корінні зміни в політичній, економічній, законодавчій і нормативній базі країни обумовлюють необхідність розроблення, оновлення, внесення змін до містобудівної документації, адже містобудівна документація на місцевому рівні відіграє ключову роль у побудові системи управління у сфері містобудування і є основоположним рівнем, на якому базуються всі інші пов’язані процеси – від землевідведення до будівництва.

Наявна містобудівна документація у непоодиноких випадках є застарілою, розробленою ще в другій половині ХХ ст. (такі генплани є в 13 населених пунктах з 15, котрі входять до складу Косівської ТГ), тобто такою, що потребує повного оновлення для забезпечення актуальності планування розвитку територій. Так, згідно з вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральні плани населених пунктів є безстроковими. Водночас це не виключає необхідності їх перегляду для забезпечення відповідності Генеральних планів актуальним потребам та потенціалу населених пунктів, а також створення комфортного життєвого середовища. Крім того, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», який набрав чинності 24.07.2021р., запроваджує інтеграцію землевпорядної та містобудівної документації та передбачає виготовлення територіальними громадами Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади.

Відповідно до рішення Косівської міської ради від 08 грудня 2021 року № 14-1\2021 «Про початок реорганізації Бабинської сільської ради, Вербовецької сільської ради, Городянської сільської ради, Микитинецької сільської ради, Пістинської сільської ради, Річківської сільської ради, Смоднянської сільської ради, Снідавської сільської ради, Соколівської сільської ради, Черганівської сільської ради, Шепітської сільської ради, Шешорівської сільської ради Яворівської сільської ради шляхом приєднання до Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області» Косівська територіальна громади складається з 15 населених пунктів: м. Косів, с. Бабин, с. Вербовець, с. Город, с. Микитинці, с. Пістинь, с. Річка, с. Смодна, с. Снідавка, с. Соколівка, с. Старий Косів, с. Черганівка, с. Шепіт, с. Шешори, с. Яворів. Саме тому виникла необхідність виготовлення комплексного плану просторового розвитку території Косівської міської ради, який буде одночасно містобудівною документацією на місцевому рівні та документацією із землеустрою.

Відсутність актуальної містобудівної документації не дозволяє належним чином здійснювати містобудівну діяльність на території Косівської міської ради.

3. Мета Програми

Метою програми є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування на території Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області та розробка комплексного плану просторового розвитку території Косівської міської територіальної громади, генеральних планів населених пунктів громади, детальних планів території.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Розроблення містобудівної документації на місцевому рівні (комплексного плану, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території) щодо території територіальної громади, оновлення та внесення змін до неї здійснюється трьома організаційними етапами: підготовчий, основний, завершальний.

Програма реалізовуватиметься протягом 2025 - 2027 років.

Підготовчий етап:

- прийняття рішення відповідною міською радою;

- оприлюднення замовником рішення щодо розроблення, оновлення або внесення змін до містобудівної документації на місцевому рівні та підстав для його прийняття;

- вжиття замовником заходів до отримання доступу до всіх чинних кадастрів та реєстрів;

- отримання замовником відомостей щодо державних та регіональних інтересів, інтересів суміжних територіальних громад (для комплексних планів, генеральних планів);

- формування замовником та розробником переліку раніше розробленої містобудівної документації для відповідної території, в тому числі актуальної містобудівної документації та незатверджених проектів;

- формування замовником переліку документів державного планування, затверджених сільською, селищною і міською радою;

- інформування замовником через місцеві ЗМІ, на веб-сайті сільської, селищної і міської ради, про початок розроблення комплексного плану, генерального плану населеного пункту та визначених замовником порядку і строків внесення пропозицій;

- забезпечення замовником розміщення на веб-сайті сільської, селищної і міської ради інформації щодо отриманих пропозицій;

- складення замовником переліку раніше розроблених схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, визначних Порядком проектів землеустрою;

- складення замовником переліку намірів суб’єктів містобудівної діяльності (інформація щодо виданих містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, заявок на отримання земельних ділянок, наявних інвестиційних проектів);

- формування завдання шляхом проведення громадського обговорення з формування завдання на розроблення комплексного плану у разі, коли не затверджена концепція інтегрованого розвитку території територіальної громади;

- розробка картографічної основи у цифровій формі в державній геодезичній системі координат УСК- 2000, актуальність якої на рік розроблення містобудівної документації на місцевому рівні засвідчена замовником і яка за навантаженням та точністю відповідає: на всю територію громади - масштабу 1:10 000; на територію населених пунктів, для яких будуть розроблятися генеральні плани та/або планувальні рішення генерального плану, - масштабу 1:2000; на визначені в завданні території, для яких будуть розроблені детальні плани та/або планувальні рішення детальних планів, - масштабу 1:500- 1:1000.

- проведення тендерних закупівель та визначення розробника з урахуванням положень, встановлених Законом України “Про публічні закупівлі”;

- публікація на веб-сайті замовника календарного плану виконання робіт з розроблення, оновлення або внесення змін до містобудівної документації на місцевому рівні;

Основний етап:

- забезпечення замовником розробнику доступу до вихідних даних, до кадастрів, реєстрів та інформаційних систем, надання матеріалів щодо державних та регіональних інтересів, інтересів суміжних територіальних громад;

- проведення розробником обробки та аналізу даних;

- розроблення містобудівної документації розробником;

- врахування розробником під час розроблення містобудівної документації державних та регіональних інтересів, інтересів суміжних територіальних громад;

- врахування розробником проектних рішень містобудівної документації;

- врахування розробником під час розроблення містобудівної документації положень та рішень документів державного планування, затверджених сільською, селищною і міською радою (концепцій, стратегій, програм, планів, проектів тощо);

- врахування розробником під час розроблення містобудівної документації пропозицій до розроблення або внесення змін до містобудівної документації;

- забезпечення замовником здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації;

- підготовка розробником матеріалів для забезпечення проведення громадських слухань, засідання архітектурно-містобудівної ради, погодження відповідних проектних рішень містобудівної документації відповідно до Земельного кодексу України, експертизи містобудівної документації;

- організація замовником проведення за участю розробника громадського обговорення проекту містобудівної документації;

- організація замовником за участю розробника попереднього розгляду проекту містобудівної документації архітектурно- містобудівною радою (для комплексного плану – АМР облдержадміністрації);

- коригування проекту містобудівної документації на місцевому рівні розробником за погодженням із замовником за результатами громадського обговорення та розгляду проекту містобудівної документації відповідною архітектурно-містобудівною радою;

- публікація замовником після коригування проекту містобудівної документації, протоколів громадського обговорення, засідання відповідної архітектурно-містобудівної ради, довідок щодо громадських слухань та консультацій з органами виконавчої влади на веб-сайті сільської, селищної і міської ради.

Завершальний етап:

- подання замовником проекту містобудівної документації для проведення експертизи (в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 548);

- погодження розробником проекту містобудівної документації (у частині положень щодо формування земельних ділянок, що передбачають внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, у частині положень реєстрації обмежень у використанні земель - у порядку, встановленому Земельним кодексом України);

- подання замовником проекту містобудівної документації на місцевому рівні на затвердження сільській, селищній, міській раді;

- подання розробником документів, визначених Порядком ведення Державного земельного кадастру (ПКМУ від 17 жовтня 2012 р. № 1051), державному кадастровому реєстратору для внесення відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру;

- розгляд та прийняття рішення щодо затвердження проектів містобудівної документації сільською, селищною, міською радою (комплексний план та генеральні плани населених пунктів - протягом трьох місяців; детальний план території - протягом 30 днів з дня подання відповідного проекту містобудівної документації);

- забезпечення виконавчим органом сільської, селищної, міської ради доступу до матеріалів містобудівної документації на місцевому рівні.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в обсягах, передбачених рішенням міської ради про місцевий бюджет на відповідний рік, виходячи з реальних можливостей місцевого бюджету, коштів міжнародної технічної та/або фінансової допомоги, у тому числі у вигляді грантів. У ході реалізації Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію її розділів, уточненням обсягів робіт

- Напрями діяльності та заходи Програми

Комплексний план, як основна містобудівна документація на місцевому рівні, розробляється та затверджується з метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади з дотриманням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів та з урахуванням концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади (за наявності), передбачає узгоджене прийняття рішень щодо цілісного (комплексного) просторового розвитку населених пунктів як єдиної системи розселення і території за їх межами. Тому основним напрямком діяльності у рамках Програми є розробка Комплексного плану просторового розвитку території Косівської міської ради.

Розробка Комплексного плану для Косівської міської ради включає наступні заходи:

- Виготовлення картографічної основи у державній геодезичній системі координат УСК-2000 М 1:10000 для Комплексного плану просторового розвитку території Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області

- Виготовлення картографічної основи у державній геодезичній системі координат УСК-2000 М 1:2000 для розробки генеральних планів населених пунктів Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області

- Виготовлення картографічної основи у державній геодезичній системі координат УСК-2000 М 1:500 для розробки детальних планів території населених пунктів Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області

- Підготовча робота, збір додаткових вихідних даних, аналіз та узагальнення вихідних даних, характеристика сучасного стану використання територій, формування плану існуючого використання території

- Розроблення планувальних рішень щодо перспективного використання всієї території - Комплексного плану просторового розвитку території Косівської міської ради

- Розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний та особливий період»

- Розроблення ландшафтного плану у складі

- Аналіз чинних генеральних планів на відповідність розробленим планувальним рішенням Комплексного плану та, у випадку необхідності, їх оновлення.

- Розроблення планувальних рішень генеральних планів населених пунктів громади, які не є адміністративним центром громади.

- Розроблення планувальних рішень детальних планів, на яких планується розміщення об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів визначених замовником (у тому числі формування земельних ділянок).

- Розроблення плану зонування всієї території громади

- Розроблення розділу «Охорона навколишнього природного середовища», що є звітом про стратегічну екологічну оцінку, відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Мінприроди від 10.08.2018 № 296

- Підготовка матеріалів для проходження громадських слухань з розгляду проєкту документації, засідання архітектурно-містобудівної ради, процедури стратегічної екологічної оцінки.

- Формування відомостей для внесення до ДЗК та МБК, оформлення пояснювальних записок та графічних матеріалів, передача документації замовнику.

- Доопрацювання проєкту документації за результатами погодження із Замовником, за результатами проходження процедури СЕО, громадського обговорення та розгляду проєкту комплексного плану архітектурно-містобудівною радою

- Проведення експертизи містобудівної документації

6. Очікувані результати виконання Програми

Рішення  Комплексного  плану  просторового  розвитку  території  Косівської міської ради,  генеральних  планів  населених  пунктів,  детальних планів  території  використовуватиметься  міською  радою,  її  виконавчим  органом при  здійснені  їх  відповідних  повноважень, зокрема,  при:

- підготовці  місцевих  містобудівних  програм  і  програм  соціально-економічного  розвитку  населеного  пункту;

- координації  на  відповідній  території діяльності  суб’єктів  містобудування  щодо  комплексної  забудови;

- підготовленні  рішень  щодо  умов  використання  та  забудови  земельних  ділянок  фізичними  та  юридичними  особами  можливості  зміни  використання  та  забудови  земельних  ділянок;

- прийнятті  рішень  щодо  розташування  та  проектування  нового  будівництва,  здійсненні реконструкції,  реставрації.

Строк  дії  Комплексного  плану  просторового  розвитку  території  територіальної  громади,  генеральних  планів  населених  пунктів  не  обмежується.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюватиметься виконавчим апаратом міської ради та профільною депутатською комісією.

Додаток 2  до Програми

розроблення містобудівної документації

Косівської міської ради   на 2025-2027  роки

____________2025 р. №_________

Ресурсне забезпечення

Програми розроблення містобудівної документації

Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області

на 2025 -2027 роки

тис. гривень

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг ресурсів, всього | 27 830,0 | 22 249,0 | 11 530,0 | 61 609,0 |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| міський бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |
| обласний бюджет | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень |
| державний бюджет | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень |
| Інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 26 830,0 | 21 249,0 | 10 530,0 | 58 609,0 |

Секретар  ради                                                                                       Світлана  МЕДВЕДЧУК

Додаток 3  до Програми

розроблення містобудівної документації

Косівської міської ради   на 2025-2027  роки

____________2025 р. №_________

Результативні показники

Програми розроблення містобудівної документації

Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області

на 2025 -2027 роки

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | 2025рік | 2026 рік | 2027 рік | Всього за період дії програми (або до кінця дії програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення картографічної основи у державній геодезичній системі координат УСК-2000 М 1:10000 для Комплексного плану просторового розвитку території Косівської міської ради | шт. | Календарний план заходів | Виготовлення однієї картографічної основи | Завершення роботи над картографічною основою | - | Виготовлення однієї картографічної основи |
| 2 | Виготовлення/актуалізація картографічної основи у державній геодезичній системі координат УСК-2000 М 1:2000 для розробки/оновлення/внесення змін до генеральних планів населених пунктів Косівської міської ради | шт. | Календарний план заходів | Виготовлення/актуалізація картографічних основ для 7 населених пунктів громади | Виготовлення/актуалізація 8 картографічних основ для 8 населених пунктів громади | - | Виготовлення/актуалізація 15 картографічних основ для 15 населених пунктів громади |
| 3 | Виготовлення картографічної основи у державній геодезичній системі координат УСК-2000 М 1:500 для розробки/оновлення/внесення змін до детальних планів населених пунктів Косівської міської ради | шт. | Календарний план заходів | Виготовлення картографічних основ згідно із завданням на проектування на розробку містобудівної документації | Виготовлення картографічних основ згідно із завданням на проектування на розробку містобудівної документації | Виготовлення картографічних основ згідно із завданням на проектування на розробку містобудівної документації | Виготовлення картографічних основ згідно із завданням на проектування на розробку містобудівної документації |
| 4 | Розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний та особливий період» | шт. | Календарний план заходів | - | Розроблення розділу до кожного проєкту містобудівної документації | Розроблення розділу до кожного проєкту містобудівної документації | Розроблення розділу до кожного проєкту містобудівної документації |
| 5 | Розроблення ландшафтного плану | шт. | Календарний план заходів | - | Розроблення плану до проєкту містобудівної документації | Розроблення плану до проєкту містобудівної документації | Розроблення плану до проєкту містобудівної документації |
| 6 | Аналіз чинних генеральних планів, адміністративного центру громади на відповідність розробленим планувальним рішенням Комплексного плану та їх оновлення. | шт. | Календарний план заходів | - | 8 | 7 | 15 |
| 7 | Розроблення плану зонування | шт. | Календарний план заходів | - | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Проведення експертизи містобудівної документації | шт. | Календарний план заходів | - | 1 | 1 | 2 |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Середні витрати на організаційне, матеріально-технічне забезпечення виконання програми | тис.грн. | Звіт | 27 830,0 | 22 249,0 | 11 530,0 | 61 609,0 |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Відсоток виготовлення картографічної основи у державній геодезичній системі координат УСК-2000 М 1:10000 для Комплексного плану просторового розвитку території Косівської міської ради | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Відсоток виготовлення картографічної основи у державній геодезичній системі координат УСК-2000 М 1:2000 для розробки/оновлення/внесення змін до генеральних планів населених пунктів Косівської міської ради | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Відсоток виготовлення картографічної основи у державній геодезичній системі координат УСК-2000 М 1:500 для розробки/оновлення/внесення змін до детальних планів населених пунктів Косівської міської ради | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Відсоток розробленого розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» | % |  | - | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Відсоток розробленого ландшафтного плану | % |  | - | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Відсоток проаналізованих чинних генеральних планів, адміністративного центру на відповідність розробленим планувальним рішенням Комплексного плану та у, випадку необхідності, їх оновлення. | % |  | - | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Відсоток розробленого плану зонування всієї території громади | % |  | - | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Відсоток проведеної експертизи містобудівної документації | % |  |  | 100 | 100 | 100 |

Секретар ради                                                                                                    Світлана  МЕДВЕДЧУК

Додаток 4  до Програми

розроблення містобудівної документації

Косівської міської ради   на 2025-2027  роки

____________2025 р. №_________

Напрями діяльності та заходи

Програми розроблення містобудівної документації

Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області

на 2025 -2027 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Забезпечення сталого розвитку територіальної громади з дотриманням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів, узгодженого прийняття рішень щодо цілісного (комплексного) просторового розвитку населених пунктів як єдиної системи розселення і території за їх межами |  | 2025-2027 | Косівська міська рада, суб’єкти господарювання у сфері геодезії | Міський бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 2025 – 27830,0 2026 – 22249,0 2027 – 11530,0 Усього:61609,0 |  |
| 1.1 |  | Виготовлення картографічної основи у державній геодезичній системі координат УСК-2000 М 1:10000, М1:2000 та М 1:500 для Комплексного плану просторового розвитку території, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області, | 2025-2027 | Косівська міська рада, суб’єкти господарювання у сфері геодезії | Міський бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 2025 – 15000,0 2026– 9519,0 2027 – Усього:24519,0 | Розроблено топографічну основу на всю територію громади (М1:10000) і для 15 населених пунктів окремо (М 1:2000), та на окремі території (М 1:500) |
| 1.2 |  | Розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Косівської міської ради | 2025-2027 | Косівська міська рада, суб’єкти господарювання у сфері містобудування та землеустрою | Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 2025 – 2 480,0 2026 – 2 480,0 2027 – 2 480,0 Усього:7440,0 | Розроблено комплексний план |
| 1.3 |  | Розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний та особливий періоди» | 2025-2027 | Косівська міська рада, суб’єкти господарювання у сфері містобудування та землеустрою | Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, Інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 2025 – 1000,0 2026 – 1000,0 2027 – Усього:2000,0 | Розроблено розділи |
| 1.4 |  | Розроблення ландшафтного плану | 2025-2027 | Косівська міська рада, суб’єкти господарювання у сфері містобудування та землеустрою | Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, Інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 2025 – 100,0 2026 – 100, 0 2027 – Усього:200,0 | Забезпечено раціональне використання природних ресурсів громади |
| 1.5 |  | Аналіз чинних генеральних планів, адміністративного центру громади на відповідність розробленим планувальним рішенням Комплексного плану та, у випадку необхідності, їх оновлення. | 2025-2027 | Косівська міська рада, суб’єкти господарювання у сфері містобудування та землеустрою | Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, Інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 2025 – 100,0 2026 – 100,0 2027 – Усього:200,0 | Проаналізовано всі генплани громади |
| 1.6 |  | Розроблення планувальних рішень генеральних планів населених пунктів громади згідно завдання на проектування, внесення змін/оновлення чинних генеральних планів | 2025-2027 | Косівська міська рада, суб’єкти господарювання у сфері містобудування та землеустрою | Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, Інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 2025 –8300,0 2026 – 8300, 0 2027 – 8300,0 Усього:24900,0 | Розроблено генплани згідно завдання на проектування, які є одночасно містобудівною та землевпорядною документацією, внесено зміни/оновлено генеральні плани за результатами містобудівного моніторингу |
| 1.7 |  | Розроблення планувальних рішень детальних планів території, на яких планується розміщення об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів визначених замовником (у тому числі формування земельних ділянок), розроблення/внесення змін/оновлення детальних планів території | 2025-2027 | Косівська міська рада, суб’єкти господарювання у сфері містобудування та землеустрою | Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, Інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 2025 - 200,0 2026 – 100,0 2027 – 100,0 Усього:400,0 | Розроблено детальні плани території згідно завдання на проектування, які є одночасно містобудівною та землевпорядною документацією |
| 1.8 |  | Розроблення розділу «Охорона навколишнього природного середовища», стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації | 2025-2027 | Косівська міська рада, суб’єкти господарювання у сфері містобудування та землеустрою | Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, Інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 2025 – 500,0 2026 – 500,0 2027 – 500,0 Усього:1500,0 | Розроблено стратегічну екологічну оцінку для містобудівної документації |
| 1.9 |  | Підготовка матеріалів для проходження громадських слухань з розгляду проєкту документації, засідання архітектурно-містобудівної ради | 2025-2027 | Косівська міська рада, суб’єкти господарювання у сфері містобудування та землеустрою | Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, Інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 2025 – 50,0 2026 – 50,0 2027 – 50,0 Усього:150,0 | Підготовлено комплексний план, генеральні плани, детальні плани території для розгляду на громадських слуханнях та архітектурно-містобудівною радою |
| 1.10 |  | Проведення експертизи містобудівної документації | 2025-2027 | Косівська міська рада, експертна організація | Міський бюджет, Інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 2025 – 100,0 2026 – 100,0 2027 – 100,0 Усього:300,0 | Проведено експертизу містобудівної документації |

Секретар ради 							              			Світлана  Медведчук